高速铁路与城轨交通系统技术国家工程研究中心

开放项目管理办法

（试行）

第一章 总  则

- 高速铁路与城轨交通系统技术国家工程研究中心（简称“工程中心”）是经国家发展和改革委员会批准，由中国国家铁路集团有限公司主管的国家级科技创新平台，是国家创新体系的重要组成部分。为推动高速铁路与城轨交通相关领域的应用基础研究和技术开发创新，全面促进工程中心实验室开放，加强学术合作与交流，广泛吸引国内外优秀科技工作者到工程中心开展前瞻性、基础性、颠覆性、关键共性技术研究，特设置高速铁路与城轨交通系统技术国家工程研究中心开放项目（简称“开放项目”）。

- 依据国家发展和改革委员会《国家工程研究中心管理办法》（国家发展改革委第34号令）、《国家工程研究中心评价工作指南》（发改办高技〔2021〕165号）、《中国铁道科学研究院集团有限公司科研开发基金项目管理办法》（科研科〔2019〕136号）、《中国铁道科学研究院集团有限公司国家级科技创新平台管理办法》（科研科〔2019〕140号）等有关规定，制定本办法。

- 工程中心开放项目资金由中国铁道科学研究院集团有限公司（简称“铁科院集团公司”）资助，项目过程管理参照《中国铁道科学研究院集团有限公司科研开发基金项目管理办法》（科研科〔2019〕136号）相关规定要求执行。

- 为提高项目过程管理质量，加强工程中心专业实验室对外交流与合作，工程中心开放项目实行“双责任人制”。工程中心指定一位相关研究方向的研究人员代表工程中心作为开放项目的责任主管（简称“项目责任主管”）。开放项目负责人代表申报单位牵头开展项目申报，立项后，开放项目负责人与项目责任主管分工协作，共同负责项目研究进展、研究质量及经费使用等。

第二章 指南发布与申请

- 工程中心根据相关领域科学发展趋势和国家需求，结合工程中心规划和研究方向，面向工程中心各专业实验室征集项目需求，项目需求经工程中心技术委员会审定或专家评审，并报工程中心主任或副主任批准后，制定《高速铁路与城轨交通系统技术国家工程研究中心开放项目申请指南》（简称“《指南》”），向社会公开发布。

- 开放项目面向国内外高速铁路和城轨交通领域具有较强研究开发和综合实力的高等院校、科研机构、企业等单位的科技工作者，符合申请条件的研究人员均可在《指南》范围内提出申请。工程中心专业实验室依托单位可作为参加单位共同申请。

- 开放项目设“重点项目”和“一般项目”，“重点项目”预算原则上为30～70万元，“一般项目”预算原则上为10～30万元。资助周期一般为1～3年。鼓励开放项目申报单位对项目提供配套支持资金。

- 申请项目须符合《指南》所规定的研究内容范围，且技术思想新颖，具有创新性；立论根据充分，研究目标明确，研究内容具体，研究方法和技术路线合理可行，近期有望取得进展。研究成果归属与开放项目负责人其它已签订合约不发生冲突。

- 开放项目负责人应当满足下列条件和要求：

- 应具有相关理论和技术研究基础或工作经历，重点项目负责人应具有高级及以上技术职称或已获得博士学位并工作两年以上，一般项目负责人应具有中级及以上技术职称或已获得硕士学位并工作三年以上。

- 所在单位应为企事业法人单位。

（3）能保证开放项目研究所需要的时间投入，并有一定的时间（每年累计 30 天以上）到工程中心开展研究工作。

（4）每年只能申请1项开放项目，已作为开放项目负责人承担在研开放项目的，需待结题后方可再次申请。

- 开放项目负责人必须按规定的格式填写《高速铁路与城轨交通系统技术国家工程研究中心开放项目申报书》（简称“《申报书》”），经所在单位签署意见、申报单位负责人签字并加盖单位公章后，在《指南》规定的申请截止日期前将申请材料寄送至工程中心管理部，材料包括正式签字盖章的《申报书》纸质材料一式3份及电子文档（红章扫描件）。如由两家及以上单位共同申报项目时，应签订联合申报协议（见申报书），并由申报牵头单位填报开放项目申报书。

- 开放项目的申请每年受理一次，申请截止和审批结果公布日期参见《指南》。

- 已获得工程中心开放项目资助者再次申请时，申报书须附已资助项目的结题报告，以及主要研究成果（一式一份）。

- 工程中心管理部负责开放项目申请的受理工作。

第三章 立项评审与批准

- 开放项目的立项遴选工作坚持“公平竞争、择优支持、注重创新、突出特色”的原则，由工程中心审查、评审，经工程中心技术委员会确定，或必要时由工程中心主任/副主任研究确定。

- 开放项目的评审在申请截止期后两个月内由工程中心管理部组织，有下列情况之一的不予受理：①开放项目负责人已承担一项在研开放项目，尚未结题；②《申报书》填写不合要求，申报材料不齐全；③不符合资助范围；④运用技术的知识产权及研究成果归属不明确；⑤申报内容不真实或盗用他人学术成果。

- 工程中心管理部对申报材料进行形式审查，对形式审查通过后的申报材料组织工程中心技术委员会审定或专家评审，并报工程中心主任或副主任批准，根据当年确定的开放经费总额及评议情况择优确定资助项目，提出立项建议报铁科院集团公司主管部门批准立项。

- 项目批复立项后，铁科院集团公司与工程中心专业实验室依托单位签订《中国铁道科学研究院集团有限公司科研项目合同书》（文件编号：KY02-V5.0-2），合同书中的“项目负责人”同时担任项目责任主管。

- 工程中心与开放项目承担单位共同签订《高速铁路与城轨交通系统技术国家工程研究中心开放项目任务书》，任务书中的“负责人”是指开放项目负责人，“承担单位”是指开放项目负责人所在单位，即开放项目承担单位。

- 工程中心与开放项目承担单位签订的任务书，是工程中心专业实验室依托单位向开放项目承担单位拨付项目研究经费的依据。

第四章 项目实施与日常管理

- 工程中心专业实验室依托单位是开放项目的对口管理单位，具体管理工作由项目责任主管负责，工程中心管理部派员跟踪监督开放项目的实施与管理。

- 工程中心从获得资助的开放项目负责人及项目组成员中择优聘任为工程中心外部专家，外部专家需填写《高速铁路与城轨交通系统技术国家工程研究中心外部专家申请表》，审批通过后，由工程中心颁发聘书。

- 开放项目实施过程中，在工程中心的组织下，由专业实验室依托单位对开放项目进行过程检查和评价，原则上每半年进行一次。开放项目负责人应及时向工程中心项目责任主管提交《中国铁道科学研究院集团有限公司科研项目执行情况表》（文件 KY02-V5.0-3）、《开放项目中期进展报告》等相关材料，对限期内未报送过程检查和评价材料、工作无进展或经费使用不当的项目，缓拨下期经费；开放项目承担单位和开放项目负责人如不能及时纠正、补报，将中止资助。过程检查和评价结束后，项目责任主管应及时向工程中心管理部提交过程检查和评价相关材料。

- 开放项目实施过程中，如开放项目负责人、预定目标、研究内容、进度计划、经费预算等重大变动时，开放项目承担单位应及时报告项目责任主管，由项目责任主管组织开放项目负责人填报《开放项目变更（解除）任务书建议表》，向工程中心提出变更申请，同意后由专业实验室依托单位办理相关程序。

- 项目结束前，项目责任主管应组织开放项目负责人填写《中国铁道科学研究院集团有限公司科研项目验收申请表》（文件编号： KY02-V5.0-5），并准备开放项目结题报告等材料，同时提交与本项目相关的全部成果材料。铁科院集团公司主管部门委托工程中心组织相关领域专家对开放项目完成情况进行结题验收和评价。逾期未按要求提交结题报告及相关材料的开放项目负责人，通报其工作单位，并取消其今后申请工程中心开放项目的资格。

- 对于通过结题验收、评价优秀的项目，工程中心在以后开放项目申请时优先资助。对无正当理由未能通过结题验收或评价不合格的项目，开放项目负责人以及项目责任主管两年内不得申报开放项目，工程中心暂缓或停止拨付剩余经费。

- 开放项目负责人及其项目组成员在工程中心工作期间必须遵守工程中心的有关规章制度。

- 项目责任主管负责将项目申报立项、合同签订、开题评审、过程检查和结题验收等各环节材料及时归档，并提交工程中心管理部。

第五章 项目经费管理

- 开放项目经费的管理和使用必须符合国家有关财政、财务制度。

- 开放项目实行项目经费预算管理。合同签订时， 开放项目负责人应编制项目经费预算；申请结题验收时，开放项目承担单位应进行项目经费结算。

- 开放项目经费分期下拨，首次下拨时间为工程中心与开放项目承担单位签订《任务书》后 3个月内，下拨额度按《任务书》执行，其中30%的项目经费在项目结题验收合格后拨付。项目责任主管根据开放项目负责人的客座情况、项目年度进展和结题的评审结果，决定剩余经费下拨时间和额度。如有其他参加单位时，项目承担单位应在收到工程中心拨款后及时将相关经费分拨至其他参加单位。

- 项目经费原则上不允许购置仪器设备，如确属必需，开放项目负责人应事先提出详细的论证报告，报上级部门同意后方可购置，项目结束后，其研制的样机及购置的仪器设备归工程中心所有。

- 开放项目经费的各项支出按照铁科院集团公司有关科研经费的管理规定，严格按照经费预算计划专款专用，一经发现挪作它用，将终止拨款，并根据情节严重情况部分或全部收回已拨经费。

第六章 项目成果管理

- 开放项目取得的研究报告、论文、著作、试验数据、图纸、软件、影像资料等科技成果和技术档案，以及相关专利、商标、技术秘密、职务作品等知识产权归铁科院集团公司（工程中心）独有或与开放项目承担单位共同所有，具体归属在任务书中约定。成果署名格式为：

（1）论文：应署“高速铁路与城轨交通系统技术国家工程研究中心”（英文为：National Engineering Research Center of System Technology for High-Speed Railway and Urban Rail Transit）为作者的单位之一；

（2）著作：扉页上应明确标署“高速铁路与城轨交通系统技术国家工程研究中心资助项目”；

（3）鉴定成果：应署“高速铁路与城轨交通系统技术国家工程研究中心”为该项成果的主要完成单位之一；

（4）专利、软著等：申请单位应含“中国铁道科学研究院集团有限公司”及相关成员单位。

- 开放项目承担单位对开放项目取得的知识产权进行转让、许可第三方实施时，应与工程中心协商确定权益分配方式。

第七章 项目监督

- 工程中心对违背科学道德、违反经费管理办法的开放项目负责人，视情节轻重采取撤销资助项目、停止申请资格等处理措施。

- 开放项目经费的管理和使用应接受上级财政部门、国家审计机关和铁科院集团公司的检查与监督，项目责任主管、开放项目负责人应积极配合。

第八章 附  则

- 本办法未尽事宜按铁科院集团公司有关规定执行。

- 本管理办法自颁布之日起执行。

- 本管理办法的解释权归属工程中心管理部。